Montbéliard, le 7 novembre 2019

Objet : Résorption réseau gaz Basse Pression Audincourt.

Etaient présents :

Jacques CASOLI		Adjoint au Maire et vice président du SYGAM

Pierre MENISSIER		Adjoint au Maire et délégué du SYGAM

Enrico FUOCO				Responsable bureau d’études Audincourt

Thierry BATT				Agent service technique Audincourt

Anne CHENEAU		Directrice du SYGAM

Christine RICHARD		Secrétaire de direction du SYGAM

Gladys MONTAGNOLE		Directrice régionale GrDF

Eric PARROT			Conseiller collectivités GrDF

Jean-Pierre BRANQUART

- Objet de la réunion, présentation de la démarche engagée par le SYGAM :

Anne CHENEAU expose la démarche engagée par le SYGAM et la volonté de travailler en étroite collaboration avec les communes pour coordonner au mieux les interventions sur le domaine public dans un souci de préservation de notre environnement et des deniers publics. Elle souligne la nécessité d’avoir une vision prospective commune et partagée pour pouvoir anticiper les travaux suffisamment en amont. Chacun s’accorde sur la pertinence et le bien fondé de ces objectifs.

Le renouvellement souhaité par la SYGAM concerne prioritairement le réseau Basse Pression en fonte qui constitue la partie la plus ancienne du patrimoine (plus de 40 ans) et représente globalement 3,7 % du linéaire total du réseau de desserte en gaz naturel du SYGAM.

- Point sur le réseau gaz Basse pression de la commune d’Audincourt :

La commune d’Audincourt totalise 2,5 Kilomètres de réseau gaz Basse Pression dont 252 mètres en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) posés entre 2002 et 2011 et 2.248 mètres en fonte ductile (FD) posés entre 1968 et 1987 soit un âge de réseau compris entre 32 à 51 ans. A cet égard, Gladys MONTAGNOLE fait observer qu’une partie du réseau en fonte ductile n’est pas encore totalement amortie, la durée d’amortissement comptable étant fixée à 45 ans par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

L’essentiel du réseau BP se situe au centre ville, de part et d’autre de l’avenue de la gare. 2 autres rues complètent l’inventaire : l’impasse des marais (dans le secteur du mégarama) et la rue Frédéric Louys (à proximité du Moloco).

Le réseau BP situé en centre ville est alimenté par 2 postes de détente, l’un situé rue de la fontaine et l’autre situé dans l’impasse Bazaine. Ces 2 postes sont bouclés via la rue neuve.

- Point rue par rue : priorisation des travaux.

Priorité 1 : la commune envisage un renouvellement de chaussée à court terme et aucune contrainte technique n’empêche de passer en PEHD :

- rue du presbytère (réseau datant de 1968 / voirie ancienne)

- rue Victor Hugo (voirie ancienne)

- rue neuve (voirie ancienne)

- rue Frédéric Louys

Priorité 2 : la commune n’envisage pas un renouvellement de chaussée à court terme ou le passage en PEHD ne peut pas s’envisager sur une rue isolée :

- rue de la gare (priorité pour GRDF / voirie départementale)

- rue de champagne (voirie ancienne / rue à sens unique)

- rue Jeanne d’Arc (voirie refaite début 2010 / réseau datant de 1968)

- impasse des marais

Priorité 3 : la commune n’envisage aucun renouvellement de chaussée à moyen terme (les rues ont été refaites récemment) :

- grande rue

- rue Albert Parrot

- rue des maréchaux

- rue des vergers

- Suite de la démarche de priorisation des travaux.

Le SYGAM construira un tableau « excel » récapitulant l’ensemble des données disponibles et dégageant les priorités en fonction de croisement de tous les paramètres :

- Identifiant du tronçon

- Linéaire concerné

- Date de pose et âge du réseau

- Durée restant à amortir

- Possibilité de renouvellement sans intervenir sur les tronçons amont et aval

- Identification des tronçons devant être renouvelés concomitamment

- Date de réalisation et âge de la voirie

- Echéance des projets de renouvellement de chaussée

- Zone PPRI

- Présence ou non de fuite sur le réseau.