Montbéliard, le 20 novembre 2019

Objet : Résorption réseau gaz Basse Pression Montbéliard.

Etaient présents :

Pascal CHARLES			DST ville de Montbéliard

Francis THOURET			Agent service technique Montbéliard

Anne CHENEAU		Directrice du SYGAM

Christine RICHARD		Secrétaire de direction du SYGAM

Gladys MONTAGNOLE		Directrice régionale GrDF

Eric PARROT			Conseiller collectivités GrDF

Lucille DELAUNAY		Responsable d’équipe Ingénierie Franche-Comté

Christophe CHOLERE		Chargé d’affaires gaz

- Objet de la réunion, présentation de la démarche engagée par le SYGAM :

Anne CHENEAU expose la démarche engagée par le SYGAM et la volonté de travailler en étroite collaboration avec les communes pour coordonner au mieux les interventions sur le domaine public dans un souci de préservation de notre environnement et des deniers publics. Elle souligne la nécessité d’avoir une vision prospective commune et partagée pour pouvoir anticiper les travaux suffisamment en amont. Chacun s’accorde sur la pertinence et le bien fondé de ces objectifs.

Le renouvellement souhaité par la SYGAM concerne prioritairement le réseau Basse Pression en fonte qui constitue la partie la plus ancienne du patrimoine (plus de 40 ans) et représente globalement 3,7 % du linéaire total du réseau de desserte en gaz naturel du SYGAM.

- Point sur le réseau gaz Basse pression de la commune de Montbéliard :

La commune de Montbéliard totalise 16,8 Kilomètres de réseau gaz Basse Pression dont 14,5 kilomètres en fonte ductile, 29 mètres en cuivre, 2,250 kilomètres en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) et 81 mètres d’acier. Eric Parrot vérifie s’il s’agit de sortie de poste ou de canalisations cuivre. Gladys MONTAGNOLE fait observer qu’une partie du réseau en fonte ductile n’est pas encore totalement amortie, la durée d’amortissement comptable étant fixée à 45 ans par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

- Point par quartier : priorisation des travaux

- Quartier de la Petite Hollande :

- Rue du Petit Chênois

- Rue Mozart

- Rue Massenet

- Rue Saint Saëns

- Rue Ravel

Réseau en fonte datant de 1968 ; gaz uniquement pour cuisinières car chauffage par chaleur urbaine de l’usine d’incinération.

Priorité pour GRDF : rue du Petit Chenois et rue Saint Saëns car fuites sur réseau.

Quartier en mutation : programme ANRU / projet installation ADAPEI / destruction centre commercial des hexagones et réaménagement halle du marché. (2022-2024).

→ Il est donc nécessaire de croiser avec les projets d’urbanisme, des organismes logeurs et de la commune → programmation d’investissement à planifier au regard de ces projets.

- Quartier de la petite Hollande proche collège Lou Blazer :

- Rue Saint Exupéry

- Rue Blériot

- Rue Oehmichen

- Rue Mermoz

- Rue Nungesser et Colin

Programme prévisionnel de GRDF : suite aux fuites constatées

→ Renouvellement réseau gaz BP en fonte  rue Saint Exupéry programmé en 2020.

→ Renouvellement du réseau BP en fonte rue Mermoz et Nungesser et Colin programmé en 2021.

Pas de travaux ANRU.

- Quartier  de la Petite Hollande proche aérodrome :

- Rue Hélène Boucher : enrobés récents

- Rue Gauguin : précision sur démolition immeuble et ENEDIS envisage travaux

→ GRDF se rapproche d’ENEDIS car travaux prévus en 2020

- Rue Jules Grosjean : départementale, communale et impasses privées.

→ Sur la partie communale possibilités travaux : établir une programmation.

- Quartier Saint Maimboeuf :

- Rue des Huisselets

- Rue Saint Georges

- Rue Saint Maimboeuf : projet voirie dans les 5 ans à venir

- Rue des potiers

→ Rues des Huisselets, Saint Georges  et Saint Mainboeuf : travaux déprogrammés et en attente »feu vert » de la  mairie / délai envisagé de 5 ans.

→ Rues des potiers et de la Citadelle :renouvellement à programmer  avant 2023.

- Centre-ville :

- Rue Cuvier : réseau datant de 1977

- Place Saint Martin

- Cour des Halles

- Rue Clémenceau : réseau datant de 1977

- Rue du collège

- Rue des Tours et rue de Belfort : réseau datant de 1988

- Rue des Tanneurs

- Rue de la synagogue : réseau datant de 1968

- Rue Viette : réseau datant de 1997

- Rue Charles Goguel : réseau datant de 1985

Aucune fuite n’a été détectée.

Quartier couvert par l’action  « cœur de ville ».

Place Saint Martin et cour des Halles identifiés dans l’action « cœur de ville » à refaire mais non programmés. / Difficultés en raison des pavés et si travaux, les programmer en début de mandature.

Rue de la synagogue et rue Viette → renouvellement programmé en 2023.

- Quartier de la prairie :

- Rue Jean Bouin, réseau acier

- Rue de Mulhouse

- Rue de l’étang

- Rue du caporal Peugeot

- Rue de Belgique

- Rue des fleurs

- Rue Joffre

Travaux à programmer pour toutes ces rues.

- Avenue des Alliés :

Du siège de PMA 30 avenue des Alliés jusqu’au 55 avenue des Alliés (boucherie Huguenin) proche pont, réseau en fonte datant de 1983.

La mairie a programmé des travaux  à proximité du pont → faire lien avec GrDF

Projet de piste cyclable (PMA)

Suite de la démarche de priorisation des travaux.

Le SYGAM construira un tableau « Excel » récapitulant l’ensemble des données disponibles et dégageant les priorités en fonction de croisement de tous les paramètres :

- Identifiant du tronçon

- Linéaire concerné

- Date de pose et âge du réseau

- Durée restant à amortir

- Possibilité de renouvellement sans intervenir sur les tronçons amont et aval

- Identification des tronçons devant être renouvelés concomitamment

- Date de réalisation et âge de la voirie

- Echéance des projets de renouvellement de chaussée

- Zone PPRI

- Présence ou non de fuite sur le réseau.

Proposition de la mairie à inviter le SYGAM lors de leur réunion de coordination avec GRDF.